|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[컴즈 인트라넷 구축] 주간 업무보고** | 보고일자 | 2022.12.12 |
| 기 간 | 12.06~12.11 |
| 문서번호 | INTRANET\_WEEKLY\_12차 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **업무 내용** | **비고** |
| **지난주**  **실적**  **(2022.12.06**  **~12.12)** | 1. **개발**  * 신규모듈 화면 디자인 퍼블리싱 적용 * 모바일 화면인터페이스 개발 70% * 전자결재 양식추가 개발 70% * 게시판 퍼블리싱 적용 * 개발모듈 통합작업 50%  1. **디자인**   - 디자인보완 및 퍼블 작업 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 항목 | 개발 | 퍼블(디자인) | 퍼블적용 | | 로그인 | 100% | 완료 | 100% | | 포털main(4) | 100% | 완료 | 100% | | 포탈sub | 100% | 완료 | 100% | | 전자결재 | 90% | N/A | N/A | | 게시판 | 80% | 진행중 | 100% | | 일정관리 | 90% | N/A | N/A | | 자원예약 | 90% | N/A | N/A | | 출퇴근main | 90% | 진행중 | 100% | | 출퇴근sub | 90% | 진행중 | 100% | | 휴가휴직main | 90% | 진행중 | 100% | | 휴가휴직sub | 90% | 진행중 | 100% | | 보고main | 90% | 진행중 | 100% | | 보고sub | 90% | 진행중 | 70% | | 증명서main | 50% | 진행중 | 미적용 | | 증명서sub | 50% | 진행중 | 미적용 | | 모바일main | 90% | 진행중 | 30% | | 모바일sub | 90% | 진행중 | 30% | |
| **금주**  **계획**  **(2022.12.13**  **~12.19)** | 1. **개발**   - 인시 DB 연동(실데이터 기반)  - 모바일 화면인터페이스 개발 완료  - 전자결재 양식추가 개발 완ㄹ  - 개발모듈 통합작업 완료   1. **디자인**   - 디자인보완 및 퍼블 작업 (12월 16일 완료 예정) | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 항목 | 개발 | 퍼블(디자인) | 퍼블적용 | | 로그인 | 100% | 완료 | 100% | | 포털main(4) | 100% | 완료 | 100% | | 포탈sub | 100% | 완료 | 100% | | 전자결재 | 100% | N/A | N/A | | 게시판 | 100% | 완료 | 100% | | 일정관리 | 100% | N/A | N/A | | 자원예약 | 100% | N/A | N/A | | 출퇴근main | 100% | 완료 | 100% | | 출퇴근sub | 100% | 완료 | 100% | | 휴가휴직main | 100% | 완료 | 100% | | 휴가휴직sub | 100% | 완료 | 100% | | 보고main | 100% | 완료 | 100% | | 보고sub | 100% | 완료 | 100% | | 증명서main | 100% | 진행중 | 미적용 | | 증명서sub | 100% | 진행중 | 미적용 | | 모바일main | 100% | 진행중 | 미적용 | | 모바일sub | 100% | 진행중 | 미적용 | |
| **기타**  **이슈/협의사항** |  |  |